PROJECT PROPOSAL

Track B

배경 팔레트 시스템 구축

Background Palette Architecture

화이트 단일 배경의 한계를 극복하고

브랜드 질감과 시각적 리듬을 확보하는 작업

제이에스케이바이오메드 · JSK BIOMED

Design Leadership · 2026.04

Proposal v1.0

# Executive Summary

프로젝트명

mirajet 배경 팔레트 시스템 구축 (Background Palette Architecture)

소속 트랙

트랙 B · 브랜드 시스템 재정립

제안 배경

미라젯 브로셔 리뉴얼 프로세스에서 "화이트 단일 배경의 한계"가 식별되었다. 페이지마다 배경이 동일한 화이트만 사용되어 시각적 변화·완급·질감이 부재하며, 이는 고급 의료기기 브로셔로서 불충분한 인상을 준다. 이 문제는 메인 컬러 재정립과 별개로 독립적 프로젝트로 다뤄져야 할 범위다.

핵심 제안

화이트 단일 배경 대신 6단계 뉴트럴 배경 팔레트를 설계·운영한다. 크림·베이지·쿨그레이·차콜·블랙 등 채도 낮은 뉴트럴 계열을 체계적으로 조합하여, 브랜드 일관성을 해치지 않으면서 페이지별 성격 부여·시각적 리듬 확보·Gold 자산 활성화를 동시에 달성한다.

기대 효과

- 페이지 간 시각적 리듬 확보 — 지루함 해소

- 고급 인쇄물 특유의 "촉감" 구현 — 브랜드 질감 상승

- 섹션별 성격 부여 — 콘텐츠 위계 강화

- 미라젯 Gold(Pantone 10130C) 자산 활성화 — 기존 BI 자산 효과 극대화

- 경쟁사와의 차별화 — 한국 의료기기 브로셔 대부분의 "화이트 일색" 관행 탈피

권장 일정

3~6개월 · 현 브로셔 리뉴얼 마감 이후 착수 권장

필요 리소스

- 내부: 디자인총괄 · 인쇄 관리자 · 마케팅팀

- 외부: 인쇄소 (용지 샘플 테스트) · 선택적으로 브랜드 컨설턴트

예산 규모

내부 인력 중심 진행 시 외부 비용 최소. 인쇄 샘플 테스트 비용 + 선택적 컨설팅 비용 발생. 구체 산정은 발주 방식 결정 후 확정.

# 1. 문제 정의

## 1.1. 현재 상황

미라젯 브로셔 리뉴얼 과정에서 모든 페이지가 순백(#FFFFFF) 배경으로 설계되었다. 이는 "컬러 사용 절제"라는 원칙 하에 선택된 접근이나, 다음과 같은 한계가 발견되었다.

## 1.2. 관찰된 문제

문제 1 — 시각적 변화 부재

12페이지 브로셔 전체가 동일한 화이트 배경이다. 독자(개원의)가 페이지를 넘길 때 "새 섹션에 진입했다"는 감각이 약하다. 섹션별 성격 차이(기술 vs 임상 vs 시술 vs 법정 고지)가 배경으로 전달되지 않는다.

문제 2 — 완급 조절 불가

강조 섹션(p.1 표지·p.7 임상 근거·p.12 연락처)과 일반 섹션의 시각적 무게가 유사하다. 고급 인쇄물은 배경 변화로 "휴식-집중-휴식"의 리듬을 만들지만, 현재는 평면적이다.

문제 3 — 고급 인쇄물 질감 부재

모든 페이지가 화이트면 용지 자체의 질감만으로 고급감을 전달해야 한다. 이는 용지 선택 비용을 크게 증가시키며, 아무리 좋은 용지를 써도 "모던한 깔끔함"까지만 가능하다. "성숙한 고급감"은 배경 차이에서 나온다.

문제 4 — Gold 자산 활용 제약

미라젯 BI는 Pantone 10130C Gold(#AF9071)를 공식 브랜드 컬러로 보유하고 있다. 그러나 화이트 배경과 Gold는 대비가 약해 Gold가 눈에 띄지 않는다. 반면 Cream·Beige 배경과 Gold는 전통적 럭셔리 조합으로 매우 효과적이다. 현재는 Gold 자산이 사실상 사장되어 있다.

문제 5 — 제품 사진의 "떠 보임"

화이트 배경에 화이트 제품(미라젯 기기 자체가 화이트 본체)을 배치하면 제품이 배경에 녹아든다. 실제 인쇄물에서 제품 이미지의 존재감이 약해진다. 이는 현 브로셔 리뉴얼 과정에서 지속적으로 발견된 문제다.

## 1.3. 문제의 본질

이상의 문제들은 **배경을 하나의 디자인 요소로 취급하지 않은 데서 기인**한다. 배경은 "콘텐츠를 담는 빈 공간"이 아니라, 콘텐츠의 성격을 프레이밍하고 위계를 부여하며 브랜드 질감을 전달하는 **적극적 표현 수단**이다.

현재 미라젯 BI는 Main(퍼플)·Sub(그레이)·Metallic(Gold·Silver)까지 정의되어 있으나, **배경 시스템은 정의되어 있지 않다**. 화이트를 기본값으로 사용할 뿐이다. 이는 BI 가이드라인의 공백 영역이다.

# 2. 레퍼런스 분석

## 2.1. 고급 의료기기·럭셔리 브랜드의 배경 운영

배경 다변화 전략을 성공적으로 운영하는 브랜드들을 관찰하면 공통 원리가 있다.

Thermage

- Cream·Off-white 베이스 + 딥 Plum 인서트 섹션

- 제품 사진 배경은 미묘한 Beige 톤으로 제품 돋보이게

- 법정 고지 영역은 차콜 배경 반전으로 구분

Sculptra

- 화이트 + Soft Lilac + Deep Violet 3단계

- 섹션 타이틀마다 배경 틴트 변화

- Before/After 섹션은 의도적으로 중성 회색 배경

Hermès (참조용)

- 시그니처 Orange + Cream + Chocolate Brown 3단계

- 배경 자체가 브랜드 언어

- 제품별 다른 배경 조합 — 스카프는 Cream, 가죽은 Brown

Aesop (참조용)

- Kraft·Olive·Taupe 뉴트럴 조합

- 배경만으로 "자연주의 럭셔리" 전달

- 화이트는 거의 사용하지 않음

## 2.2. 공통 원리

- 채도 낮은 뉴트럴 계열 3~5단계 운영

- 각 배경의 용도 명확히 구분 (기술·감성·법정·강조 등)

- 메인 컬러와의 조합 규칙 정의

- 한 섹션 내에서는 하나의 배경만 사용 (혼재 금지)

- 페이지 넘김 시 배경 전환으로 "장면 전환" 감각 조성

# 3. 제안 — 6단계 뉴트럴 배경 팔레트

미라젯에 적용할 배경 팔레트를 제안한다. 구체 HEX 값은 실측 테스트 후 조정이 필요한 초안이다.

## 3.1. 팔레트 구성

| # | 이름 |  | HEX | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary Paper |  | #FFFFFF | 순백 · 핵심 데이터·차트·임상 정보 영역 |
| 2 | Warm Cream |  | #FAF7F2 | 크림 · 브랜드 스테이트먼트·감성 영역 |
| 3 | Cool Paper |  | #F7F8F9 | 쿨 그레이 · 기술·임상 근거 영역 |
| 4 | Soft Beige |  | #F3EFE8 | 베이지 · 라이프스타일·Before/After 영역 |
| 5 | Deep Charcoal | #1F1F23 | #1F1F23 | 차콜 · 표지·강조 섹션 인서트 |
| 6 | Pure Ink | #0A0A0A | #0A0A0A | 블랙 · 최고급감 반전 · 특별 영역 |

※ 상기 HEX는 디자인 실무 초안이며, 실제 용지 인쇄 샘플 테스트 후 확정되어야 함.

## 3.2. 용도 분류 원칙

"읽는 용도"와 "보는 용도" 구분

Primary Paper(화이트)는 데이터·표·숫자·기술 정보 등 **정확히 읽어야 하는 영역**에 배타적으로 사용한다. 가독성 최고가 요구되는 영역이다.

"감성 영역"과 "기술 영역" 분리

Warm Cream은 감성·브랜드·환자 스토리를, Cool Paper는 기술·임상·숫자를 담는다. 이는 톤 자체가 가진 심리적 효과를 활용한다. 따뜻한 톤은 공감을, 차가운 톤은 신뢰를 전달한다.

반전 인서트 전략

Deep Charcoal과 Pure Ink는 전면 배경이 아닌 **부분 인서트**로만 사용한다. 표지 타이틀 백그라운드, 또는 핵심 스페시픽 섹션(예: AMWC 수상 · p.11 캠페인 강조)의 1개 블록 내부 배경으로 활용한다. 페이지 전체를 차콜/블랙으로 만들면 브로셔 톤이 무거워진다.

## 3.3. 미라젯 Gold와의 조합 매트릭스

각 배경별로 미라젯 Gold(#AF9071)의 시각적 효과를 평가한다.

| 배경 | Gold 효과 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| Primary Paper | 약함 | Gold가 묻혀 보임. Spot UV나 호일 가공으로 보완 필요 |
| Warm Cream | 매우 좋음 | 크림+금 — 고전적 럭셔리 조합. 브랜드 스테이트먼트 최적 |
| Cool Paper | 보통 | 차가운 배경과 따뜻한 금은 대비 효과 있으나 절제된 톤 |
| Soft Beige | 매우 좋음 | 베이지+금 — 자연스럽고 따뜻한 프리미엄 |
| Deep Charcoal | 최상 | 차콜+금 — 극한의 고급감. 표지 타이틀에 이상적 |
| Pure Ink | 최상 | 블랙+금 — 가장 극적. 단 사용 빈도 최소화 필수 |

발견된 통찰

**배경 팔레트 다변화의 부수 효과는 Gold 자산 활성화**다. 6개 배경 중 4개(Cream·Beige·Charcoal·Ink)가 Gold와 "좋음 이상"의 조합을 이룬다. 이는 사실상 무비용으로 기존 BI 자산 활용도를 극대화하는 효과다.

# 4. 미라젯 브로셔 적용 예시

위 6단계 팔레트를 실제 12페이지 미라젯 브로셔에 적용했을 때의 구체적 시나리오를 예시한다. 이는 예시일 뿐 확정안이 아니다.

| 페이지 | 섹션 | 주 배경 | 의도 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.1 | 표지 | Deep Charcoal 인서트 + Cream 바디 | 강렬한 임팩트 · Gold 타이틀 효과 |
| p.2 | Intro 스테이트먼트 | Warm Cream | 브랜드 선언 · 감성 영역 |
| p.3 | Mechanism | Cool Paper | 기술·과학 영역 |
| p.4 | Features (4대 기술) | Primary Paper | 정확한 스펙·숫자 영역 |
| p.5 | Benefits (의·환자) | Primary Paper | 데이터 중심 · 가독성 최우선 |
| p.6 | Process + Indications | Cool Paper | 시술 프로세스·기술 영역 |
| p.7 | Clinical Evidence | Primary Paper + Cool 인서트 | 핵심 데이터 가독성 확보 |
| p.8 | Publications | Primary Paper | 학술 리스트 영역 |
| p.9 | Certifications | Primary Paper + Cream 인서트 | 인증 + AMWC Gold 조합 영역 |
| p.10 | Product · Family | Soft Beige | 제품 사진 돋보임 · Gold 조화 |
| p.11 | Campaign | Warm Cream | 환자·감성·라이프 영역 |
| p.12 | Contact · 법정 고지 | Primary Paper + Cool 인서트 | 연락처 가독성 + 고지 구분 |

예상 리듬

이 구조로 독자는 브로셔를 넘기며 다음 흐름을 경험한다.

- p.1 극적 임팩트 (차콜+골드)

- p.2 감성 진입 (크림)

- p.3 기술로 전환 (쿨)

- p.4~5 데이터 집중 (화이트)

- p.6 다시 기술 (쿨)

- p.7~8 핵심 근거 (화이트)

- p.9 인증 + 크림 수상 인서트

- p.10 제품 쇼케이스 (베이지)

- p.11 감성 마무리 (크림)

- p.12 실용 정보 (화이트)

화이트 5페이지 · 크림 3페이지 · 쿨 3페이지 · 베이지 1페이지 · 차콜/블랙 부분 인서트. 12페이지가 **5가지 무드의 교차**로 구성된다.

# 5. 실행 계획

## 5.1. Phase 1 — 팔레트 확정 (1개월)

- 본 제안서 승인

- 메인 컬러 확정 여부 확인 (Main이 확정되어야 배경 조화 검증 가능)

- 6단계 HEX 초안 내부 리뷰

- 용지 후보 3종 선정 (코팅지·언코팅지·반광지)

## 5.2. Phase 2 — 인쇄 실측 테스트 (1~2개월)

- 6단계 × 3용지 = 18가지 인쇄 샘플 제작

- 각 배경 + Gold + 메인 퍼플 조합 테스트

- 조명 환경별 육안 평가 (자연광·형광등·LED)

- 최종 6단계 HEX·CMYK·Pantone 확정

## 5.3. Phase 3 — 가이드라인 통합 (1개월)

- BI Guideline v2.0에 배경 시스템 섹션 신설

- 각 배경의 용도·조합 규칙 문서화

- Negative Rules (금지 사례) 작성

- 내부 디자이너 대상 적용 가이드 세미나

## 5.4. Phase 4 — 애플리케이션 재디자인 (2~3개월, 선택)

- 브로셔 v3.0 전면 재디자인

- 영문판 파생 시 동일 팔레트 적용

- 부스·PPT 템플릿 시스템 확장

- 웹사이트 리뉴얼 반영

총 소요 기간

최소 3개월 (Phase 1~3만 진행 시) · 완전 재디자인 포함 6개월

## 5.5. 리소스 요구

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 내부 인력 | 디자인 총괄 (리드) · 디자이너 1~2명 · 인쇄 관리자 |
| 외부 협력 | 인쇄소 (용지·잉크 샘플 제작) · 선택적 브랜드 컨설턴트 |
| 예산 (추정) | 인쇄 샘플 제작비 + 컨설팅 비용 (선택). 구체 산정은 발주 방식 확정 후 |
| 소요 기간 | Phase 1~3: 3개월 · Phase 4 포함: 6개월 |

# 6. 리스크 및 대응

## 6.1. 예상 리스크

리스크 1 — 배경 톤 혼재로 인한 산만함

- 가능성: 높음

- 영향: 브랜드 일관성 훼손

- 대응: 명확한 페이지-배경 매핑 규칙 + 디자이너 교육

리스크 2 — 인쇄 재현 실패

- 가능성: 중간

- 영향: Cream·Beige 계열은 용지색과 섞여 의도한 톤이 안 나올 수 있음

- 대응: Phase 2 실측 테스트 필수 · 용지 선정 시 배경 재현 검증

리스크 3 — 한국 의료 시장 수용성

- 가능성: 중간

- 영향: "오래된 느낌" 또는 "미국식" 으로 받아들여질 우려

- 대응: 소규모 개원의 대상 사전 인터뷰 · 여의치 않으면 영문판에만 먼저 적용

리스크 4 — 프로젝트 지연 및 비용 초과

- 가능성: 중간

- 영향: 현 브로셔 리뉴얼 일정에 영향

- 대응: 본 프로젝트는 현 브로셔 리뉴얼 완료 후 착수 · 분리 운영

리스크 5 — 메인 컬러 미확정 상태에서 배경 설계

- 가능성: 현재 상태

- 영향: 메인 컬러 변경 시 배경 조화 재검토 필요

- 대응: Phase 1 착수 전 메인 컬러 확정 필수

## 6.2. 대안 경로

리스크가 부담스러울 경우의 축소 대안을 제시한다.

대안 A — 최소 확장 (2단계)

- 현 화이트 + Warm Cream 1개만 추가

- 감성 영역에만 크림 적용

- 변경 부담 최소 · 효과도 제한적

대안 B — 중간 확장 (4단계)

- 화이트 + Cream + Cool Paper + Charcoal (부분)

- 베이지 제외 · 블랙 제외

- 현실적 절충

대안 C — 전면 확장 (6단계, 본 제안 원안)

- 6단계 모두 운영

- 최대 효과 · 최대 부담

# 7. 제한사항 및 주의

## 7.1. 본 제안서의 한계

- 구체적 HEX는 디자인 초안 · 인쇄 실측 전까지 미확정

- 한국 의료 시장 개원의 선호 조사 미실시

- 경쟁사 배경 전략 전수 조사 미실시

- 구체 예산 산정은 발주 방식 결정 후 가능

## 7.2. 트랙 B 컬러 재정립 프로젝트와의 관계

본 제안은 트랙 B의 하위 모듈이다. 다음 순서로 통합되어야 한다.

- 우선순위 1: 메인 퍼플 재정립 (컬러 후보 5종 중 선정)

- 우선순위 2: Hue 운영 전략 결정 (전략 A/B/C 중 선택)

- 우선순위 3: 본 프로젝트 — 배경 팔레트 구축

- 우선순위 4: BI Guideline v2.0 통합 개정

## 7.3. 디자인 총괄 판단의 주관성

본 제안서의 팔레트 초안·페이지 매핑·Gold 조합 평가는 디자인 실무 판단이다. 외부 브랜드 컨설턴트 의견이 다를 수 있으며, 경영진·마케팅팀 판단이 우선시되어야 할 수도 있다.

## 7.4. 현 브로셔 리뉴얼 반영 여부

본 프로젝트는 **현 브로셔 리뉴얼 범위가 아닌, 후속 프로젝트**로 제안된다. 현 브로셔는 화이트 단일 배경으로 마감한 후, 2027년 이후 재개정판에 본 팔레트 시스템을 적용하는 것이 현실적이다. 단 사용자·경영진 판단에 따라 현 브로셔 일부 페이지에 시범 적용하는 것도 선택 가능하다.

## 7.5. 동시 진행 중인 관련 산출물

- mirajet_color_exploration_v1.docx — Main 컬러 후보 탐색

- mirajet_hue_expansion_study.docx — Hue 운영 전략 비교

- mirajet_color_guideline_v1.docx — 현 컬러 사용 지침

- mirajet_color_simulator.html — 컬러 시뮬레이터

- 본 문서 — 배경 팔레트 트랙 B 제안

— 제안서 끝 —

본 문서는 경영진 검토 및 트랙 B 프로젝트 착수 의사결정을 위한 제안서입니다.